**Дорожная карта проекта-инициативы «Путешествие ЦУРиКа в Беларуси, России и мире»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Этапы*** | ***Сроки*** | ***Деятельность по реализации проекта*** | ***Результаты*** |
| 1 | 10.10-25.10 | Ознакомление с информационными материалами проекта | Приветственное письмо<https://drive.google.com/file/d/1LYph75iFRKxPu_aARa9tpMglPFSvF7M4/view?usp=drive_link>Определение возможностей участия |
| 2 | 26.10-02.11 | Определение команды учащихся волонтеров для реализации проекта в своем учреждении образования | Регистрация команд <https://forms.gle/ReCam3HA1yA5gkim7> / представление списка команд, создание совместного чата проекта в мессенджере Telegramm |
| 3 | 26.10-10.11 | Изучение материалов, подготовка к проведению интерактивного дайджеста | <https://docs.google.com/document/d/1kjN_qlgw8SipYbuGWkpsA53qIEwmoTl3/edit?usp=sharing&ouid=103633803779236950040&rtpof=true&sd=true>  |
| 4 | 10.11-01.12 | Проведение мероприятий в учреждениях образования | Размещение отчетных материалов на информационных ресурсах с хэштэгом #gimn2volk\_ЦУР\_2025 , и размещение на сайте/ в социальных сетях с хэштегом. curik.2025.gimn2volk@gmail.com |
| 5 | 02.12-07.12 | Подведение итогов, составление интерактивной карты участников, рассылка сертификатов | Встречи волонтерских групп, подготовка проектов для ЕДИНого ЧАСа МИРА, обсуждение проектов в чате проекта |
| 6 | 12.12 | Заключительная встреча участников проекта | ЕДИНЫЙ УРОК МИРА |